## Cronograma Principal
PROJETO HELP ACADÊMICO: CRONOGRAMA COM GRÁFICO DE GANTT
| Data de Início | 2025-09-23 | [6 empty] | 2025-09-30 |  | 2025-10-14 |  |  |  | 2025-11-11 |  |  |  | 2025-12-09 |  |  |  |  | 2026-01-13 |  |  |  | 2026-02-17 |  |  |  | 2026-03-10
[9 empty] | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 2025-10-21 | 2025-10-28 | 2025-11-04 | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 2025-12-23 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 2026-02-24 | 2026-03-03 | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2026-03-18
ID | Atividades | Responsáveis | Início | Término | Duração (dias) | Status | Progresso | Depências
1 | Justificativa/Proposta de Solução | Grupo | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 7 | Completo | 100% | Nenhuma
2 | Lista de Stakeholders | Grupo | 2025-10-01 | 2025-10-18 | 17 | Completo | 100% | Justificativa/Proposta de Solução
3 | Insights de Formulários com Stakeholders | Grupo | 2025-10-20 | 2025-11-04 | 15 | Completo | 100% | Lista de Stakeholders
4 | Lista de Requisitos | Grupo | 2025-10-18 | 2025-11-08 | 21 | Completo | 100% | Justif./Propos. e Formulários (em parte)
5 | Histórias de Usuário + Casos de Uso | Grupo | 2025-11-08 | 2025-11-18 | 10 | Completo | 100% | Formulários e Lista de Req.
6 | Protótipos das principais telas | Grupo | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 3 | Completo | 100% | Histórias de Usuário + Casos de Uso
7 | Cronograma do Projeto | Grupo | 2026-01-18 | 2026-01-31 | 13 | Completo | 100% | Todas as Atividades Anteriores
8 | Codificação de cada requisito | Grupo | 2026-02-07 | 2026-08-26 | 200 | Em Progresso | 50% | Histórias de Usuário + Casos de Uso
9 | Monitoramento e Controle | Grupo | 2026-02-17 | 2026-09-24 | 219 | Em Progresso | 70% | Codificação Iterativa de cada requisito
Status
Não Iniciado
Em Progresso
Completo

## Requisitos
PROJETO HELP ACADÊMICO: CRONOGRAMA DA CODIFICAÇÃO DOS REQUISITOS
|  |  |  | Data de Início | 2026-02-07 |  | Data de Término | 2026-09-24 |  |  | Salto (dias): | 1
Nota: Como todo usuário (pessoa ou sistema externo) precisa se cadastrar e estar logado via controle de acesso e autenticação da instituição vigente, percebe-se que todo requisito a partir do REQ-006 possui dependência de término para início com os requisitos (001, 002, 003, 004 e 005), quando não especificado na coluna de depências.
CAMINHO CRÍTICO (barras vermelhas): REQ-001 → REQ-002 → REQ-004 → REQ-083 → REQ-009 → REQ-017 → REQ-026 → REQ-036 → REQ-016 ¦ Duração acumulada: 34 dias
 | time axis 2026-02-07 to 2026-09-24
|  | ID | Nomes dos Requisitos | Responsáveis | Início | Término | Duração (dias) | Status | Progresso | Depêndencias
|  | REQ-001 | Cadastrar Usuário | Edivaldo | 2026-02-07 | 2026-02-08 | 1 | Completo | 100% | N/A
|  | REQ-005 | Logar Conta do Usuário | Edivaldo | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Completo | 100% | REQ-001 e REQ-002
|  | REQ-006 | Deslogar Conta do Usuário | Gustavo | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 1 | Completo | 100% | REQ-001 e REQ-005 ( Logar Conta do Usuário)
|  | REQ-002 | Autenticar de Usuários | Gustavo | 2026-02-08 | 2026-02-10 | 2 | Completo | 100% | REQ-001 (Cadastrar Usuário)
|  | REQ-003 | Estabelecer Política de Senhas Fortes | Gustavo | 2026-02-08 | 2026-02-11 | 3 | Completo | 100% | REQ-001
|  | REQ-004 | Controlar Acesso | Edivaldo | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 4 | Completo | 100% | REQ-002 (Autenticar de Usuários)
|  | REQ-007 | Fomentar Comunicação Segura entre Usuários | João Vitor | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 1 | Completo | 100% | REQ-001 (Cadastrar Usuário), REQ-004 (Controlar Acesso)
|  | REQ-020 | Relatar Erro | Gustavo | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | Completo | 100% | REQ-001 até REQ-005
|  | REQ-010 | Personalizar Dados da Conta O sistema deve permitir os usuários a alterar seus dados pessoais de cadastro | João Vitor | 2026-02-10 | 2026-02-12 | 2 | Completo | 100% | REQ-001 (Cadastrar Usuário), REQ-005 (Logar Conta do Usuário)
|  | REQ-023 | Oferecer Descrições Alternativas para Imagens | Gustavo | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 | Completo | 100% | REQ-013
|  | REQ-040 | Disponibilizar Fórum de Comunidade Segura | João Vitor | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 1 | Completo | 100% | REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-007 (Fomentar Comunicação Segura entre Usuários)
|  | REQ-021 | Disponibilizar Indicação Visual e Auditiva de Erros | Gustavo | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 2 | Completo | 100% | REQ-013 (Gerar Feedback Multissensorial) e REQ-023 (Oferecer Descrições Alternativas para Imagens)
|  | REQ-011 | Personalizar Perfil e Preferências | João Vitor | 2026-02-11 | 2026-02-14 | 3 | Completo | 100% | REQ-005 (Logar Conta do Usuário)
|  | REQ-019 | Exibir Aba de Perguntas Frequentes(FAQ) | João Vitor | 2026-02-12 | 2026-02-14 | 2 | Completo | 100% | REQ-004 (Controlar Acesso)
|  | REQ-012 | Ajustar Contraste e Tamanho de Fonte | Wilgner | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 2 | Completo | 100% | REQ-011 (Personalizar Perfil e Preferências)
|  | REQ-013 | Gerar Feedback Multissensorial | Wilgner | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 2 | Completo | 100% | REQ-021 (Disponibilizar Indicação Visual e Auditiva de Erros)
|  | HOMOLOGAÇÃO | Validação das funcionalidades com o usuário/cliente | Equipe e Usuários | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 3 | Completo | 100% | Bloco de Requisitos Desenvolvidos
|  | AJUSTES E REFINO | O tempo necessário para corrigir o que foi apontado na homologação. | Equipe | 2026-02-21 | 2026-02-26 | 5 | Completo | 100% | HOMOLOGAÇÃO
|  | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO | O fechamento técnico daquela entrega. | Equipe | 2026-02-27 | 2026-03-04 | 5 | Completo | 100% | AJUSTES E REFINO
|  | TREINAMENTO | Capacitação de quem vai usar o que acabou de ser construído. | Equipe e Usuários | 2026-03-05 | 2026-03-08 | 3 | Completo | 100% | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO
|  | REQ-062 | Seguir Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) | João Vitor | 2026-03-06 | 2026-03-08 | 2 | Completo | 100% | N/A
|  | REQ-061 | Gerar Relatórios de Dados Educacionais para o MEC | João Vitor | 2026-06-09 | 2026-06-11 | 2 | Completo | 100% | N/A
|  | REQ-025 | Disponibilizar Caixa de mensagens | Wilgner | 2026-03-06 | 2026-03-14 | 8 | Completo | 100% | REQ-007 (Fomentar Comunicação Segura entre Usuários)
|  | REQ-083 | Aplicar Criptografia de Dados | Edivaldo | 2026-03-09 | 2026-03-12 | 3 | Completo | 100% | REQ-002 (Autenticar de Usuários), REQ-004 (Controlar Acesso)
|  | REQ-009 | Proteger contra Perda de Dados | João Vitor | 2026-03-13 | 2026-03-17 | 4 | Completo | 100% | REQ-083 (Aplicar Criptografia de Dados),
|  | REQ-017 | Tornar Disponível Offline | Wilgner | 2026-03-10 | 2026-03-15 | 5 | Completo | 100% | REQ-009 (Proteger contra Perda de Dados)
|  | REQ-038 | Gerar Relatórios Emocionais | João Vitor | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 7 | Completo | 100% | REQ-004 (Controlar Acesso),
|  | REQ- 015 | Integrar com Calendário Acadêmico | Edivaldo | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 4 | Completo | 100% | REQ-002 (Autenticar de Usuários), REQ-005 (Logar Conta do Usuário), REQ-011 (Personalizar Perfil e Preferências) e REQ-025 (Disponibilizar Caixa de Mensagens)
|  | REQ-077 | Garantir Sigilo e Confidencialidade de Dados do Paciente | Edivaldo | 2026-03-11 | 2026-03-15 | 4 | Completo | 100% | REQ-083 (Aplicar Criptografia de Dados)
|  | REQ-018 | Disponibilizar Barra de Busca | Wilgner | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 2 | Completo | 100% | REQ-031 (Disponibilizar Biblioteca Digital de Conteúdos Educativos)
|  | REQ-071 | Permitir Auditoria e Registro de Atividades | Edivaldo | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2 | Completo | 100% | REQ-002 (Autenticar de Usuários), REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-009 (Proteger contra Perda de Dados), REQ-077 (Garantir Sigilo e Confidencialidade), REQ-064 (Garantir Conformidade com a LGPD)
|  | REQ-026 | Ofertar Módulo de Autoajuda/Assistência | Edivaldo | 2026-03-16 | 2026-03-24 | 8 | Completo | 100% | REQ-017 (Tornar Disponível Offline), REQ-012 (Ajustar Contraste e Tamanho de Fonte), REQ-022 (Disponibilizar Legendas e Transcrições para Mídia), REQ-023 (Oferecer Descrições Alternativas para Imagens) e REQ-028 (Mostrar Estatísticas Pessoais de Uso)
|  | REQ-022 | Disponibilizar Legendas e Transcrições para Mídia | Wilgner | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3 | Completo | 100% | REQ-014 (Exibir Tutoriais Interativos e Guias de Acessibilidade)
|  | REQ-065 | Monitorar Acessos Suspeitos | Edivaldo | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 3 | Completo | 100% | REQ-064 (Garantir Conformidade com a LGPD), REQ-001 (Cadastrar Usuário), REQ-005 (Logar Conta do Usuário) e REQ-071 (Permitir Auditoria e Registro de Atividade)
|  | REQ-087 | Constituir Portabilidade | Wilgner | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 3 | Completo | 100% | REQ-078 (Conceber Desempenho), REQ-079 ( Buscar Compatibilidade),
|  | REQ-060 | Gerar Relatórios Acadêmicos | João Vitor | 2026-03-16 | 2026-03-18 | 2 | Completo | 100% | REQ-004 (Controlar Acesso)
|  | REQ-028 | Mostrar Estatísticas Pessoais de Uso | Gustavo | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 3 | Completo | 100% | REQ-038 (Gerar Relatórios Emocionais) REQ-060 (Gerar Relatórios Acadêmicos)
|  | REQ-037 | Disponibilizar Diário Mental do Estudante | Edivaldo | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 4 | Completo | 100% | REQ-005 (Logar Conta do Usuário), REQ-002 (Autenticar de Usuários), REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-009 (Proteger contra Perda de Dados), REQ-077 (Garantir Sigilo e Confidencialidade), REQ-017 (Tornar Disponível Offline) e REQ-028 (Mostrar Estatísticas Pessoais de Uso)
|  | REQ-070 | Notificar Casos de Risco | Gustavo | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 3 | Completo | 100% | REQ-034 (Identificar Sinais de Alerta) e REQ-033 (Orientar Apoio de Entidade)
|  | REQ-024 | Emitir Notificação de Atualização do Sistema | Wilgner | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 1 | Completo | 100% | REQ-025 (Disponibilizar Caixa de Mensagens) REQ-020 (Gerenciar Notificações do Sistema)
|  | REQ-008 | Gerar Relatórios Integrados | João Vitor | 2026-03-19 | 2026-03-22 | 3 | Completo | 100% | N/A
|  | REQ-034 | Identificar Sinais de Alerta | Gustavo | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 3 | Completo | 100% | REQ-026, REQ-008 (Gerar Relatórios Integrados) e REQ-033 (Orientar Apoio de Entidade)
|  | REQ-036 | Recomendar Exercícios de Bem-Estar | João Vitor | 2026-03-23 | 2026-03-26 | 3 | Completo | 100% | REQ-026 (Ofertar Módulo de Autoajuda/Assistência)
|  | REQ-030 | Fomentar seções de Abordagem de Problemáticas | Gustavo | 2026-03-22 | 2026-03-25 | 3 | Completo | 100% | REQ-026 (Ofertar Módulo de Autoajuda/Assistência) e REQ-007 (Fomentar Comunicação Segura entre Usuários)
|  | HOMOLOGAÇÃO | Validação das funcionalidades com o usuário/cliente | Equipe e Usuários | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 3 | Completo | 100% | Bloco de Requisitos Desenvolvidos
|  | AJUSTES E REFINO | O tempo necessário para corrigir o que foi apontado na homologação. | Equipe | 2026-03-31 | 2026-04-05 | 5 | Completo | 100% | HOMOLOGAÇÃO
|  | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO | O fechamento técnico daquela entrega. | Equipe | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 4 | Completo | 100% | AJUSTES E REFINO
|  | TREINAMENTO | Capacitação de quem vai usar o que acabou de ser construído. | Equipe e Usuários | 2026-04-11 | 2026-04-15 | 4 | Completo | 100% | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO
|  | REQ-050 | Registrar Prontuário | Wilgner | 2026-04-19 | 2026-04-28 | 9 | Completo | 100% | REQ-040 (Acessar Consultas Tradicionais ) REQ-041 (Acessar Teleconsultas)
|  | REQ-029 | Disponibilizar Canal de Sugestões e Feedback | Gustavo | 2026-04-19 | 2026-05-01 | 12 | Completo | 100% | REQ-007 (Fomentar Comunicação Segura entre Usuários)
|  | REQ-074 | Pedir Consentimento Explícito para Uso de Dados | Edivaldo | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2 | Completo | 100% | REQ-007 (Fomentar Comunicação Segura), REQ-025 (Disponibilizar Caixa de Mensagens), REQ-040 (Realizar Teleconsultas), REQ-002 (Autenticar de Usuários), REQ-005 (Logar Conta do Usuário), REQ-064 (Garantir Conformidade com a LGPD) e REQ-077 (Garantir Sigilo e Confidencialidade)
|  | REQ-068 | Gerenciar Ciclo de Vida dos Dados Pessoais | Gustavo | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 3 | Completo | 100% | REQ-009, REQ-071 e REQ-074
|  | REQ-039 | Disponibilizar Fórum de Comunidade Segura | Gustavo | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 4 | Completo | 100% | REQ-007
|  | REQ-027 | Fomentar Seções Desmistificadoras | Wilgner | 2026-04-22 | 2026-04-25 | 3 | Completo | 100% | REQ-026 (Ofertar Módulo de Autoajuda/Assistência)
|  | REQ-051 | Configurar Plano de Tratamento Personalizado | Wilgner | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 1 | Completo | 100% | REQ-050 (Registrar Prontuário ) REQ-064 (Validar Credenciais de Psicólogos e Terapeutas)
|  | REQ-043 | Agendar Consulta | Gustavo | 2026-04-24 | 2026-04-26 | 2 | Completo | 100% | REQ-040 (Acessar Consultas Tradicionais) e REQ-041 (Acessar Teleconsultas)
|  | REQ-031 | Disponibilizar Biblioteca Digital de Conteúdos Educativos | João Vitor | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 2 | Completo | 100% | REQ-061 (Seguir Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs))
|  | REQ-058 | Auxiliar na formação de Cronogramas | João Vitor | 2026-04-25 | 2026-04-27 | 2 | Completo | 100% | REQ-001
|  | REQ-059 | Implementar Recursos Externos Para Estudos | Gustavo | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 7 | Completo | 100% | REQ-061 (Seguir Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs))
|  | REQ-016 | Gamificar Aprendizado e Bem-Estar | Edivaldo | 2026-04-25 | 2026-05-02 | 7 | Completo | 100% | REQ-028 (Mostrar Estatísticas Pessoais de Uso) REQ-036 (Recomendar Exercícios de Bem-Estar)
|  | REQ-047 | Disponibilizar Cronograma de Consultas | Wilgner | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 1 | Completo | 100% | REQ-043 (Agendar Consulta) REQ-044 (Registrar Consulta como Concluída) REQ-045 (Remarcar Consulta) REQ-046 (Cancelar consulta
|  | REQ-048 | Gerenciar de Lista de Espera Inteligente | Edivaldo | 2026-04-27 | 2026-05-02 | 5 | Completo | 100% | REQ-043 (Agendar Consulta), REQ-047 (Disponibilizar Cronograma de Consultas), REQ-046 (Cancelar Consulta), REQ-025 (Disponibilizar Caixa de Mensagens), REQ-005 (Logar Conta do Usuário) e REQ-002 (Autenticar de Usuários)
|  | REQ-064 | Validar Credenciais de Psicólogos e Terapeutas | Gustavo | 2026-04-28 | 2026-05-01 | 3 | Completo | 100% | REQ-063 (Controlar Acesso via Perfis com Validação Institucional)
|  | HOMOLOGAÇÃO | Validação das funcionalidades com o usuário/cliente | Equipe e Usuários | 2026-05-02 | 2026-05-06 | 4 | Completo | 100% | Bloco de Requisitos Desenvolvidos
|  | AJUSTES E REFINO | O tempo necessário para corrigir o que foi apontado na homologação. | Equipe | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 5 | Completo | 100% | HOMOLOGAÇÃO
|  | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO | O fechamento técnico daquela entrega. | Equipe | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 5 | Completo | 100% | AJUSTES E REFINO
|  | TREINAMENTO | Capacitação de quem vai usar o que acabou de ser construído. | Equipe e Usuários | 2026-05-19 | 2026-05-23 | 4 | Completo | 100% | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO
|  | REQ-041 | Acessar Teleconsultas | Wilgner | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | Completo | 100% | REQ-043 (Agendar Consulta) REQ-064 (Validar Credenciais de Psicólogos e Terapeutas)
|  | REQ-049 | Notificar Lembrete Automático | Gustavo | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 6 | Completo | 100% | REQ-040 , REQ-041, REQ-043 (Agendar Consulta) e REQ-049 (Gerenciar de Lista de Espera Inteligente)
|  | REQ-042 | Implementar Programa Terceiro para Consultas | Wilgner | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | Completo | 100% | REQ-041 (Acessar Teleconsultas) REQ-086 (Promover Interoperabilidade)
|  | REQ-057 | Fomentar Cursos e Oficinas de Professores | João Vitor | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | Completo | 100% | REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-053 (Oferecer Módulos de Aprendizado e Organização)
|  | REQ-055 | Indicar Técnicas de Estudo Ativo | Wilgner | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 3 | Completo | 100% | REQ-052 (Oferecer Módulos de Aprendizado e Organização)
|  | REQ-054 | Gerar Feedback de Exercícios Acadêmicos | Wilgner | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 4 | Completo | 100% | REQ-053 (Disponibilizar Materiais de Estudo Ativo)
|  | REQ-044 | Registrar Consulta como Concluída | Wilgner | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | Completo | 100% | REQ-043 (Agendar Consulta) REQ-050 (Registrar Prontuário)
|  | REQ-052 | Oferecer Módulos De Aprendizado E Organização | Gustavo | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 6 | Completo | 100% | REQ-059 (Implementar Recursos Externos Para Estudos), REQ-055 (Indicar Técnicas de Estudo Ativo), REQ-058 (Auxiliar na formação de Cronogramas)
|  | REQ-046 | Remarcar Consulta | João Vitor | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2 | Completo | 100% | REQ-044 (Agendar Consulta)
|  | REQ-045 | Registrar Consulta como Concluída | João Vitor | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 1 | Completo | 100% | REQ-041 (Acessar Consultas Tradicionais), REQ-042 (Acessar Teleconsultas), REQ-044 (Agendar Consulta)
|  | REQ-053 | Disponibilizar Materiais de Estudo de Ativo | Gustavo | 2026-06-06 | 2026-06-08 | 2 | Completo | 100% | REQ-052 (Oferecer Módulos De Aprendizado E Organização) e REQ-031 (Disponibilizar Biblioteca Digital de Conteúdos Educativos), REQ-060 (Gerar Relatórios Acadêmicos)
|  | HOMOLOGAÇÃO | Validação das funcionalidades com o usuário/cliente | Equipe e Usuários | 2026-06-16 | 2026-06-21 | 5 | Completo | 100% | Bloco de Requisitos Desenvolvidos
|  | AJUSTES E REFINO | O tempo necessário para corrigir o que foi apontado na homologação. | Equipe | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 5 | Completo | 100% | HOMOLOGAÇÃO
|  | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO | O fechamento técnico daquela entrega. | Equipe | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 7 | Completo | 100% | AJUSTES E REFINO
|  | TREINAMENTO | Capacitação de quem vai usar o que acabou de ser construído. | Equipe e Usuários | 2026-06-28 | 2026-07-03 | 5 | Completo | 100% | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO
|  | REQ-066 | Registrar Sessões e Supervisão Técnica | Gustavo | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 2 | Em Progresso | 50% | REQ-040 , REQ-041 e REQ-050 (Registrar Prontuário)
|  | REQ-056 | Fomentar Cursos e Oficinas de Professores | Edivaldo | 2026-07-09 | 2026-07-12 | 3 | Não Iniciado | 0% | REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-002 (Autenticar de Usuários), REQ-031 (Disponibilizar Biblioteca Digital) e REQ-053 (Disponibilizar Materiais de Estudo Ativo)
|  | REQ-075 | Entrar em Conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) | Wilgner | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2 | Não Iniciado | 0% | REQ-074 (Pedir Consentimento Explícito para Uso de Dados)
|  | REQ-069 | Seguir Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental | Wilgner | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2 | Não Iniciado | 0% | REQ-073 – Implementar Registro Eletrônico em Saúde Mental
|  | REQ-073 | Implementar Registro Eletrônico em Saúde Mental | Wilgner | 2026-07-10 | 2026-07-14 | 3 | Não Iniciado | 0% | REQ-050 (Registrar Prontuário) REQ-083 (Aplicar Criptografia de Dados)
|  | REQ-076 | Proteger Dados de Menores de Idade | Wilgner | 2026-07-12 | 2026-07-14 | 2 | Não Iniciado | 0% | REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-064 (Validar Credenciais de Psicólogos e Terapeutas), REQ-075 (Entrar em Conformidade com o ECA), REQ-079 (Pedir Consentimento Explícito para Uso de Dados) REQ-083 (Aplicar Criptografia de Dados)
|  | REQ-085 | Garantir Escalabilidade | Wilgner | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 3 | Não Iniciado | 0% | REQ-078 (Conceber Desempenho)
|  | REQ-080 | Firmar Integração | Edivaldo | 2026-07-17 | 2026-07-19 | 2 | Não Iniciado | 0% | REQ-002 (Autenticar de Usuários), REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-071 (Permitir Auditoria e Registro de Atividade), REQ-063 (Controlar Acesso via Perfis com Validação Institucional) e REQ-009 (Proteger contra Perda de Dados)
|  | REQ-063 | Controlar Acesso via Perfis com Validação Institucional | Edivaldo | 2026-07-18 | 2026-07-20 | 2 | Não Iniciado | 0% | REQ-086 (Promover Interoperabilidade), REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-002 (Autenticar de Usuários), REQ-071 (Permitir Auditoria e Registro de Atividade) e REQ-069 (Seguir Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental)
|  | REQ-067 | Disponibilizar Portal de Transparência | Gustavo | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 3 | Não Iniciado | 0% | REQ-010 (Personalizar Dados da Conta), REQ-071 (Permitir Auditoria e Registro de Atividades) e REQ-074 (Pedir Consentimento Explícito para Uso de Dados)
|  | REQ-079 | Buscar Compatibilidade | Edivaldo | 2026-07-18 | 2026-07-22 | 4 | Não Iniciado | 0% | REQ-002 (Autenticar de Usuários), REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-071 (Permitir Auditoria e Registro de Atividade) e REQ-063 (Controlar Acesso via Perfis com Validação Institucional)
|  | HOMOLOGAÇÃO | Validação das funcionalidades com o usuário/cliente | Equipe e Usuários | 2026-07-23 | 2026-07-27 | 3 | Não Iniciado | 0% | Bloco de Requisitos Desenvolvidos
|  | AJUSTES E REFINO | O tempo necessário para corrigir o que foi apontado na homologação. | Equipe | 2026-07-28 | 2026-08-03 | 5 | Não Iniciado | 0% | HOMOLOGAÇÃO
|  | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO | O fechamento técnico daquela entrega. | Equipe | 2026-08-04 | 2026-08-07 | 4 | Não Iniciado | 0% | AJUSTES E REFINO
|  | TREINAMENTO | Capacitação de quem vai usar o que acabou de ser construído. | Equipe e Usuários | 2026-08-08 | 2026-08-12 | 3 | Não Iniciado | 0% | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO
|  | REQ-014 | Exibir Tutoriais Interativos e Guias de Acessibilidade | Edivaldo | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 1 | Não Iniciado | 0% | REQ-001, REQ-005 , REQ-012 (Ajustar Contraste e Tamanho de Fonte), REQ-013 (Gerar Feedback Multissensorial), REQ-022 (Disponibilizar Legendas e Transcrições para Mídia) e REQ-023 (Oferecer Descrições Alternativas para Imagens)
|  | REQ-032 | Disponibilizar Questionários Validados | Edivaldo | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 3 | Não Iniciado | 0% | REQ-005 (Logar Conta do Usuário), REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-009 (Proteger contra Perda de Dados), REQ-012 (Ajustar Contraste e Tamanho de Fonte), REQ-013 (Gerar Feedback Multissensorial) e REQ-021 (Disponibilizar Indicação Visual e Auditiva de Erros)
|  | REQ-035 | Dispor Canal de Encaminhamento Emergencial | Edivaldo | 2026-08-13 | 2026-08-17 | 4 | Não Iniciado | 0% | REQ-007 (Fomentar Comunicação Segura entre Usuários), REQ-069 (Seguir Diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental), REQ-012 (Ajustar Contraste) e REQ-013 (Gerar Feedback Multissensorial), REQ-005 (Logar Conta do Usuário) e REQ-002 (Autenticar Usuários)
|  | REQ-072 | Gerenciar Permissões deForma Granular | Gustavo | 2026-08-13 | 2026-08-16 | 3 | Não Iniciado | 0% | REQ-063 (Controlar Acesso via Perfis com Validação Institucional)
|  | REQ-084 | Proteger contra Ameaças Cibernéticas | Wilgner | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 3 | Não Iniciado | 0% | REQ-081 (Construir Segurança)
|  | REQ-081 | Construir Segurança | Edivaldo | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 2 | Não Iniciado | 0% | REQ-077 (Garantir Sigilo e Confidencialidade de Dados do Paciente), REQ-083 (Aplicar Criptografia de Dados) REQ-084 (Proteger contra Ameaças Cibernéticas)
|  | REQ-089 | Política de Retenção Segura de Dados | João Vitor | 2026-08-16 | 2026-08-24 | 8 | Não Iniciado | 0% | REQ-086 (Construir Segurança), REQ-068 (Gerenciar Ciclo de Vida dos Dados Pessoais),
|  | REQ-082 | Seguir infraestrutura | João Vitor | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 2 | Não Iniciado | 0% | (REQ-080) Firmar Integração
|  | REQ-088 | Promover Usabilidade e Acessibilidade | João Vitor | 2026-08-16 | 2026-08-18 | 2 | Não Iniciado | 0% | REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-079 ( Pedir Consentimento Explícito para Uso de Dados), REQ-086 (Construir Segurança)
|  | REQ-086 | Promover Interoperabilidade | Edivaldo | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 2 | Não Iniciado | 0% | REQ-002 (Autenticar de Usuários), REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-071 (Permitir Auditoria e Registro de Atividade), REQ-063 (Controlar Acesso via Perfis com Validação Institucional) e REQ-080 (Firmar Integração)
|  | REQ-078 | Conceber Desempenho | João Vitor | 2026-08-19 | 2026-08-22 | 3 | Não Iniciado | 0% | REQ-004 (Controlar Acesso), REQ-082 (Seguir infraestrutura)
|  | REQ-033 | Orientar Apoio de Entidade | Edivaldo | 2026-08-22 | 2026-08-26 | 4 | Não Iniciado | 0% | REQ-032 (Disponibilizar Questionários Validados), REQ-017 (Tornar Disponível Offline), REQ-012 (Ajustar Contraste e Tamanho de Fonte) e REQ-023 (Oferecer Descrições Alternativas para Imagens)
|  | HOMOLOGAÇÃO | Validação das funcionalidades com o usuário/cliente | Equipe e Usuários | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 7 | Não Iniciado | 0% | Bloco de Requisitos Desenvolvidos
|  | AJUSTES E REFINO | O tempo necessário para corrigir o que foi apontado na homologação. | Equipe | 2026-09-04 | 2026-09-12 | 8 | Não Iniciado | 0% | HOMOLOGAÇÃO
|  | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO | O fechamento técnico daquela entrega. | Equipe | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 5 | Não Iniciado | 0% | AJUSTES E REFINO
|  | TREINAMENTO | Capacitação de quem vai usar o que acabou de ser construído. | Equipe e Usuários | 2026-09-19 | 2026-09-24 | 5 | Não Iniciado | 0% | REVISÃO E IMPLANTAÇÃO
Status
Não Iniciado
Em Progresso
Completo
Caminho Crítico
Formulas:
Duração (dias) = NETWORKDAYS([Início],[Término])